## Работы
Итерация | Сроки | Ключевые задачи (функции приложения)
Анализ
0-1 неделя | до 10 апреля | Проведена аналитика (определена целевая аудитория, выявлены прямые и косвенные конкуренты) подведены итоги
2 неделя | 10-17 апреля | Написаны сценарии использования
2 неделя | 10-17 апреля | Сформулированы требования к системе, составлено ТЗ
Проектирование
2 неделя | до 17 апреля | Готовы интерактивные макеты приложения в Figma
2 неделя | до 17 апреля | Установлен фреймворк (CMS), создан репозиторий
Разработка
3 неделя | 17 - 24 апреля | Реализована авторизация пользователей и базовый функционал
4 неделя | 24 апреля - 1 мая | Реализован карточка и каталог объектов (минимальный прототип системы к предзащите)
5 неделя | 1 - 8 мая | Реалиозованы функциональны и интерактивные элементы
6-7 неделя | до 22 мая | Публикация финальной версии сайта
Защита
8-9 неделя | 22 мая - 5 июня | Готов отчет
№ | Работы | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед
Анализ (08.04.2024 - 14.04.2024)
1.1 | Исследование целевой аудитории и конкурентов | Нагаев Николай | месяц) | март | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
1.2 | Создание финального вариант аналитики (определена целевая аудитория, выявлены прямые и косвенные конкуренты, написан план монетизации проекта разработан план развития проекта) | Нагаев Николай | 1 неделя | 3 апреля | bar: Временные рамки проекта 2 нед
1.3 | Написание сценарий использования | Нагаев Николай | 1 неделя | 10 апреля | bar: Временные рамки проекта 3 нед
1.4 | Создание ТЗ | Безнутров Александр | 1 неделя | 10 апреля | bar: Временные рамки проекта 3 нед
Проектирование (15.04.2023 - 21.04.2024)
2.1 | Проектирование структуры сайта и его основных функциональных блоков | Лебедкин Святослав | 1 неделя | 27 марта | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2.2 | Создание макета главной страницы и профиля пользователя | Лебедкин Святослав | 1 неделя | 27 марта | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2.3 | Разработка дизайна интерфейса с учетом брендовых характеристик и визуальной идентичности | Лебедкин Святослав | 2 недели | 3 апреля | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2.4 | Установка фреймворка и создание репозитория | Андрус Анна | 1 неделя | 3 апреля | bar: Временные рамки проекта 2 нед
Разработка (22.04.2024 - 19.05.2024)
3.1 | Создана главная страница сайта и страница профиля пользователя | Андрус Анна | 2 недели | 10 апреля | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 4 нед
3.2 | Внедрение базовой функциональности профиля пользователя: регистрация, редактирование профиля | Куликов Иван | 2 недели | 10 апреля | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 4 нед
3.4 | Реализация системы авторизации пользователей | Куликов Иван | 2 недели | 10 апреля | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 4 нед
3.3 | Добавление функционала для загрузки и отображения портфолио кондитеров | Егоров Евгений | 1 неделя | 17 апреля | bar: Временные рамки проекта 4 нед
3.5 | Создание MVP с базовыми функциями: просмотр портфолио, основная информация о кондитерах | Куликов Иван | 2 недели | 17 апреля | bar: Временные рамки проекта 4 нед to Временные рамки проекта 5 нед
3.6 | Добавление функциональных элементов, таких как фильтры для поиска кондитеров, оценка и комментирование портфолио, контактная форма для связи | Егоров Евгений | 2 недели | 24 апреля | bar: Временные рамки проекта 5 нед to Временные рамки проекта 6 нед
3.7 | Интеграция интерактивных элементов, таких как анимации, слайдеры, анимированные элементы интерфейса | Андрус Анна | 1 неделя | 1 мая | bar: Временные рамки проекта 6 нед
3.8 | Предзащита проекта | Безнутров Александр | 1 неделя | 8 мая | bar: Временные рамки проекта 7 нед
3.9 | Анализ ошибок выявленных на предзащите | Нагаев Николай | 1 неделя | 8 мая | bar: Временные рамки проекта 7 нед
3.10 | Исправление выявленных ошибок и улучшение пользовательского опыта | Егоров Евгений | 1 неделя | 15 мая | bar: Временные рамки проекта 8 нед
3.11 | Публикация сайта и его продвижение | Безнутров Александр | 1 неделя | 15 мая | bar: Временные рамки проекта 8 нед
Защита (20.05.2024 - 02.06.2024)
4.1 | Создание финальной презентации | Нагаев Николай | 2 недели | 22 мая | bar: Временные рамки проекта 9 нед to Временные рамки проекта 10 нед
4.2 | Создание отчета, описывающего все этапы разработки проекта | Безнутров Александр | 2 недели | 22 мая | bar: Временные рамки проекта 9 нед to Временные рамки проекта 10 нед
4.3 | Защита проекта | Безнутров Александр | bar: Временные рамки проекта 11 нед
4.4 | Получение обратной связи и оценки от экспертной комиссии, а также внесение необходимых корректировок и уточнений в презентацию, отчет и проект в целом на основе полученных комментариев и рекомендаций. | Егоров Евгений | 1 неделя | после защиты | bar: Временные рамки проекта 12 нед